## 1º Gatillo-Var. de Referencia
Empresa Constructora:
Obra:
RE-DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE SALDOS DE CONTRATO - Decreto Nº 1827/09 | [6 empty] | Mes: | 2011-11-01
PLANILLA ANEXO III
|  | Precios Insumos s/Análisis Precios Base | % Presupuesto | Factor Incremento |  | % Actualización | Precios Insumos s/Análisis Precios Base | % Presupuesto
|  | 2011-04-01 | 2011-04-01 | (a,b,c,d,e,f,g) |  |  | 2011-11-01 | 2011-11-01
MA | Materiales | 228875.025 | 21.5% | a | 1.0655 | 22.91% | 243876.0938 | 20.74%
MO | Mano de Obra | 267198.285 | 25.1% | b | 1.1109 | 27.88% | 296832.4548 | 25.24%
EQ | Equipos | 34065.12 | 3.2% | c | 1.0976 | 3.512% | 37391.5487 | 3.18%
SU | Subcontratos | 101130.825 | 9.5% | d | 1.1153 | 10.6% | 112795.2347 | 9.592%
EM | Equipamiento | 372587.25 | 35% | e | 1.1205 | 39.22% | 417484.0626 | 35.5%
GG | Gastos Generales | 60678.495 | 5.7% | f | 1.1129 | 6.343% | 67528.6108 | 5.743%
GF | Gastos Financieros | 0 | 0% | g | 1 | 0% | 0 | 0%
|  | 1064535 | 100% |  |  | 110.5% | 1175908.0054 | 100%
| Actualización saldo | (axMA)+(bxMO)+(cxEQ)+(dxSU)+(exEM)+(fxGG)+(gxGF) = 100
| Factor de actualización saldo |  | 2011-04-01 | - | 2011-11-01 | 10.46%
Materiales agrupados por familia |  | Listado de Materiales según INDEC | Incidencia Curva ABC | Incidencia Ponderada ABC |  | Indice Materiales INDEC/ | Incidencia Resultante
2011-11-01
1 | Aislaciones (hidráulicas, hidrófugas, térmicas) | cap. Materiales - 37940-11 pintura asfáltica | 0.2 |  | 0.21% | 12.55% | 0.2363% | 1
2 | Áridos (calcáreo, arena, ripio, piedra bocha, puzzolana) | cap. Materiales - 15310-11 arena fina | 1.08 |  | 0.01% | 13.19% | 0.01132% | 2
3 | Artefactos de iluminación | cap. Materiales - 46531-11 artefactos de iluminación | 1.25 |  | 0.06% | 6.663% | 0.064% | 3
4 | Cales hidráulicas, aéreas hidratadas | cap. Materiales - 37420-12 cal hidraúlica | 1.89 |  | 0.01% | 4.153% | 0.01042% | 4
#REF! | Cemento portland normal | cap. Materiales - 37440-11 cemento portland normal | 3.12 |  | 0.02% | 8.086% | 0.02162% | 5
#REF! | Chapa de acero trapezoidales y sinusoidales para techos ( accesorios) | precios mayoristas cuadro 7.3.1 IPIM 2811 productos metálicos para uso estructural | 1.04 |  | 0.21% | 12.15% | 0.2355% | 6
#REF! | Chapa para carpintería, herrajes | cap. Materiales - 42120-42 ventanas corredizas metálcias | 3.96 |  | 12.03% | 4.159% | 12.53% | 7
#REF! | Hierro de construcción, mallas electrosoldadas, alambres, clavos | cap. Materiales - 41242-11 acero aletado conformado en barra | 4.1 |  | 1.73% | 4.123% | 1.801% | 8
#REF! | Instalación contra incendio (extintores) | cuadro 8.1.12 ICC instalación sanitaria y contra incendio | 0.08 |  | 0.52% | 8.075% | 0.562% | 9
#REF! | Instalaciones eléctricas (cañerías, cajas, cableados, tableros) | cuadro 8.1.12 ICC instalación eléctrica | 1.18 |  | 2.11% | 20.26% | 2.537% | 10
#REF! | Látex, esmaltes, barnices, lijas, masillas | cap. Materiales - 35110-32 pintura al látex exterior | 1.12 |  | 0.02% | 13.48% | 0.0227% | 11
#REF! | Perfiles de hierro, planchuelas, tubos estructurales | cap. Materiales - 41242-11 acero aletado conformado en barra | 0.4 |  | 0.62% | 4.123% | 0.6456% | 12
#REF! | Placa de yeso texturada tipo DURLOCK/Tabiques | cap. Materiales - 37410-11 yeso blanco | 0.15 |  | 0.62% | 10.1% | 0.6826% | 13
#REF! | Vidrios, espejos, policarbonatos | cap. Materiales - 37112-11 cristal transparente | 0.82 |  | 3.34% | 6.546% | 3.559% | 14
|  |  | 20.39 |  | 21.51% |  | 22.92%
106.6%
|  |  |  | Factor a aplicar por Materiales |  |  | 1.0655