## Balance de Certificados
Obra:
Empresa:
RE-DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE SALDOS DE CONTRATO
BALANCE DE CERTIFICADOS
1ra. Redeterminación de Precios
a - | Fecha de Contrato: |  | 2011-05-09 |  | Valores Mes Base: | 2011-04-01
| Monto de Contrato Básico: |  | 1064535
| Plazo Total de Obra: |  | 240 | días corridos
e -
1.- | Obra Básica
| Monto Original: |  | 0
| Monto Original Redeterminado: | 2011-11-01 | 1142472.21
| Coeficiente correspondiente al Mes de: | 2011-11-01 | 7.321% | Coeficiente Total: | 7.321%
| Monto Original Actualizado: |  |  | 1226114.8854
| Certificado N° | 2011-12-01
| Fecha de Medición: |  | 2012-01-02
| Fecha de Emisión: |  | 2012-02-17
| Avance Acumulado: |  | 45.4%
| Monto Original: | 45.4% | 1064535 | 483268.02
| Monto Actualizado: |  | 1142472.21 | 518649.0383
| Monto Abonado: | 4.316% | 122525.81 | Monto a Abonar: | 4.316% | 131496.1696
| Devolución retenciones | 0% | 0 |  | 0% | 0
| Desc.x Anticipo | 20% | 24505.16 | Desc.x Anticipo | 20% | 26299.2318
| Desc.x Atraso Parcial | 0% | 0 |  | 0% | 0
| Desc.x F.Reparo 5% |  | 6126.29 | Desc.x F.Reparo 5% |  | 6574.8079
|  |  | 91894.36 |  |  | 98622.13
|  | 100% | 6126.29 |  |  | 6574.8079
|  | 54.6% | 98020.65 |  |  | 105196.9379
|  |  | Saldo a abonar: | 6727.77
|  |  | Saldo por diferencia Fondo de Reparo: | 448.5179
|  |  | Saldo a favor de la Contratista: | 7176.2879